## Sheet1
Plan de proyecto Ágil
Nombre del proyecto | Sistema hotelero
Entregable del proyecto
Declaración del alcance
Fecha de inicio | 2019-09-05
Fecha final | 2019-11-28
Progreso general | 15%
Nombre de la tarea | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado
Sprint 1 | Team scrum | 2019-09-05 | 2019-09-19 | 14 | Finalizado
Tipo_de_habitacion |  | 2019-09-05 | 2019-09-08 | 3 | Finalizado
Servicios |  | 2019-09-08 | 2019-09-12 | 4 | Finalizado
Nueva_reserva |  | 2019-09-12 | 2019-09-15 | 3 | Finalizado
Nuevo_pago |  | 2019-09-15 | 2019-09-17 | 2 | Finalizado
Tipo_de_pago |  | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 2 | Finalizado
Sprint 2 | Team scrum | 2019-09-19 | 2019-10-10 | 21 | Finalizado
Consultar reserva |  | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 4 | Finalizado
Cancelar reserva |  | 2019-09-23 | 2019-09-26 | 3 | Finalizado
Postergar reserva |  | 2019-09-26 | 2019-09-29 | 3 | Finalizado
Tarifas_precios |  | 2019-09-29 | 2019-10-02 | 3 | Finalizado
Tarifas_promociones |  | 2019-10-02 | 2019-10-05 | 3 | Finalizado
Tarifas_descuentos |  | 2019-10-05 | 2019-10-10 | 5 | Finalizado
Sprint 3 | Team Scrum | 2019-10-10 | 2019-11-14 | 35 | En progreso
Nuevo_CheckIn |  | 2019-10-10 | 2019-10-18 | 8 | En progreso
Confirmar_habitacion |  | 2019-10-18 | 2019-10-26 | 8 | En progreso
Confirmar_ingreso |  | 2019-10-26 | 2019-11-03 | 8 | En progreso
Confirmar_CheckOut |  | 2019-11-03 | 2019-11-14 | 11 | En progreso
Sprint 4 | Team Scrum | 2019-11-14 | 2019-11-28 | 14 | Sin empezar
Condicion_entrega |  | 2019-11-14 | 2019-11-18 | 4 | Sin empezar
Consultar_pago |  | 2019-11-18 | 2019-11-20 | 2 | Sin empezar
Nuevo_reporte |  | 2019-11-20 | 2019-11-23 | 3 | Sin empezar
Detallar_reporte |  | 2019-11-23 | 2019-11-28 | 5 | Sin empezar
Cree un plan de proyecto ágil en Smartsheet
Formulas:
Fecha de inicio = [Fecha de inicio, row below]